## List1
Příloha č. 2
Harmonogram plnění předmětu zakázky
Klíčová aktivita | Rok | 2011 | [8 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013
| Měsíc | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
Zeefektivnění fungování projektového řízení | Analýza stávajícího stavu | bar: 2011 7
Definice potřeb | bar: 2011 8
Navržení metodiky | bar: 2011 8
Navržení vnitřní metodiky | bar: 2011 9 to 2011 10
Navržení pracovních dokumentů | bar: 2011 9 to 2011 10
Navržení pracovních procesů | bar: 2011 9 to 2011 10
Analýza liských zdorojů | bar: 2011 9
Navržní vzdělávání | bar: 2011 11
Organizační zajištění vybudování proj. Kanceláře | bar: 2011 10 to 2011 12
Implementace projektového řízení | Konzultantská činnost | bar: 2011 10 to 2013 1
Vzdělávání členů projektové kanceláře | bar: 2011 12 to 2012 2