- Dodatek č. 2

- Smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2011

- Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

- IČ: 00023817

- se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

- Zastoupena: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem

- (dále jen „objednatel")

- a

- VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

- IČ: 28606582

- DIČ: CZ28606582

- se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

- zastoupený/jednající: Mgr. Radimem Juchelkou, předsedou představenstva,

- Pavlem Kocourem, členem představenstva

- bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 43-4489340227/0100

- (dále jen „zhotovitel“)

- Preambule

- Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky VZ02/2010 „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“ zadávací řízení, v němž byla nabídka podaná zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a proto objednatel se zhotovitelem jako vybraným uchazečem uzavírá tuto smlouvu.

- I.

- Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění smlouvy o dílo „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“, uzavřené dne 17. 2. 2011 (dále jen „smlouva o dílo“):

- Dosavadní znění odst. 1.2. smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující:

  - Dílo tvoří následující části:

- Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy.

- Demontáž stávajících sádrokartonových příček a montáž nových sádrokartonových příček v 5. Nadzemním podlaží rekonstruovaného objektu vč. změny dispozic a podlahových krytin.

- Demontáž nosných konstrukcí podlash ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč. vypracování projektové dokumentace na jejich opravu – vč. statického posouzení stávajících nosných trámů.

- Dosavadní znění odst. 5.3 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující:

  - Dílo – předmět tohoto dodatku musí být dokončeno do 317 dnů od podpisu smlouvy, přičemž díl:

- bude dokončený do 40 dnů od podpisu SoD

- bude dokončený do 120 dnů od podpisu SoD

- bude dokončený do 60 dnů od podpisu SoD

- Předání celého díla se odsouvá v souladu s přílohou č. 3 – Harmonogram provádění díla.

- Dosavadní znění odst. 6.1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následné ustanovení:

  - Smluvní strany se dohodly, že za celkové dílo (všechny části) provedené řádně dle podmínek této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli celkovou cenu ve výši 11 895 867 Kč bez DPH, tj. ve výši 14 275 040 Kč s DPH.

- Tato původní cena se rozšiřuje o částky:

- 317 640,- Kč bez DPH, tj. 381 168,- Kč s DPH

- 734 894,62 Kč bez DPH, tj. 881 873,54 s DPH

- 372 085,94 Kč bez DPH, tj. 372 085,94 s DPH

- Dosavadní znění odst. 8.1 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje se následným ustanovením:

- 8.1.   Zhotovitel je oprávněn vzhledem k opožděnému plnění provádět práce prostřednictvím těchto subdodavatelů:

- Varsta, s.r.o. – stavební práce

- OKNOSERVIS s.r.o. – dodávka parapetů a udržovací práce na oknech

- MONTENEGRO s.r.o. - voda, topení, plyn

- SANTECH CZ – sanační práce

- Chaffoteaux FLOW CLIMA, s.r.o. – dodávka kotlů, ohřívačů

- Dosavadní znění přílohy č.2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o tabulky rozpočtu JŘBU uvedené v příloze č.2 tohoto dodatku a o aktuální harmonogram prací uvedený v příloze 3 tohoto dodatku.

- II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- V Praze dne                                                                  V Ostravě dne

- Objednatel:							Zhotovitel:

- ……...…………………………					……………………………….

- PharmDr. Martin Beneš                                                        Mgr. Radim Juchelka

- ředitel                                                                   předseda představenstva

- Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- Pavel Kocour

- člen představenstva

- Příloha č. 2 – Cenový rozpočet

- Rozpočet rozšíření JŘBU

| - Pol. | - Obchodní název | - MJ | - Počet | - Cena/MJ | - Celkem | - Termín realizace jednotlivé části(etapy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Požadavky zadavatele: |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy. | - kmpl | - 1 | - 317 640,00 Kč | - 317 640,00 Kč | - Do 40 dnů od podpisu SOD |
| - 2. | - Demontáž stávajících sádrokartonových příček a montáž nových sádrokartonových příček v 5. nadzemním podlaží rekonstuovaného objektu vč.změny dispozic a podlahových krytin. | - kmpl | - 1 | - 734 894,62 Kč | - 734 894,62 Kč | - Do 120 dnů od podpisu SOD |
| - 3. | - Demontáž nosných konstrukcí podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč.vypracování projektové dokumentace na jejich opravu - vč.statického posouzení stávajících nosných trámů. | - kmpl | - 1 | - 372 085,94 Kč | - 372 085,94 Kč | - Do 60 dnů od podpisu SOD |
| - Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | - 1 424 620,56 Kč |  |
| - DPH 20% |  | - 20% |  |  | - 284 924,11 Kč |  |
| - Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | - 1 709 544,67 Kč |  |

| - 1.1 Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MATERIÁL+INSTALACE |  |  |  |  |  |  |
| - Pol. | - Číslo | - Obchodní název | - MJ | - Počet | - Cena/MJ | - Celkem |
|  |  | - Izolace střešní konstrukce |  |  |  |  |
| - Přípočet |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 713111111RT2 | - Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | - m2 | - 201,00 | - 63,00 Kč | - 12 663,00 Kč |
| - 2. |  | - Příplatek za ztíženou montáž PIR desek mezi krokve | - m2 | - 402,00 | - 45,00 Kč | - 18 090,00 Kč |
| - 3. |  | - Izolační deska PIR 024 - Alu fólie tl. 100 mm | - m2 | - 402,00 | - 705,00 Kč | - 283 410,00 Kč |
| - 4. |  | - Vyplnění spár mezi krokvemi a PIR desekami - PUR pěna bez požár. odol. 750ml | - ks | - 10,00 | - 295,00 Kč | - 2 950,00 Kč |
| - 5. |  | - Deska z minerální plsti tl. 160 mm pro vyplnění těžko přístupných míst, ohyby, spoje, křížení tesařských prvků aj., výměra je odhad | - m2 | - 15 | - 447,00 Kč | - 6 705,00 Kč |
| - Odpočet |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 713111111RT2 | - Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | - m2 | - 201,00 | - - 63,00 Kč | - - 12 663,00 Kč |
| - 2. | - 63141157 | - Deska z minerální plsti tl. 160 mm | - m2 | - 402,00 | - - 447,00 Kč | - - 179 694,00 Kč |
| - 3. | - 762335112 | - tesařská konstrukce krokve | - m | - 230,00 | - - 350,00 Kč | - - 80 500,00 Kč |
| - Přípočet celkem |  |  |  |  |  | - 323 818,00 Kč |
| - Odpočet ceklem |  |  |  |  |  | - - 272 857,00 Kč |
| - Díl: | - 762 | - Výměna poškozené krokve - obyčejná - jednotková cena |  |  |  |  |
| - 1 | - 762331813R00 | - Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | - m | - 7,90 | - 54,77 | - 432,67 |
|  |  | - 1 krokev délky 7,9m:7,9 |  | - 7,90 |  |  |
| - 2 | - 762332120RT3 | - Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 | - m | - 7,90 | - 355,04 | - 2 804,82 |
|  |  | - 1 krokev dl. 7,9:7,9 |  | - 7,90 |  |  |
| - 3 | - 762395000R00 | - Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | - m3 | - 0,18 | - 1 106,56 | - 195,86 |
|  |  | - 0,14*0,16*7,9 |  | - 0,18 |  |  |
| - 4 | - 900 R02 | - HZS - stavební práce přípomoc u jeřábu | - h | - 2,00 | - 282,80 | - 565,60 |
| - 5 | - 949942101R00 | - Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | - h | - 2,00 | - 1 557,92 | - 3 115,84 |
|  |  | - doprava krokve do podkroví-autojeřáb:2 |  | - 2,00 |  |  |
| - 6 | - 998762103R00 | - Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | - t | - 0,12 | - 1 415,68 | - 168,52 |
| - 7 | - 979011211R00 | - Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | - t | - 0,19 | - 518,56 | - 98,32 |
| - 8 | - 979011219R00 | - Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | - t | - 0,19 | - 247,52 | - 46,93 |
| - 9 | - 979087007R00 | - Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km | - m3 | - 0,19 | - 854,56 | - 162,02 |
| - 10 | - 979087008R00 | - Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km | - m3 | - 0,19 | - 237,44 | - 45,02 |
|  |  | - Výměna poškozené krokve - obyčejná - jednotková cena |  |  |  | - 7 635,60 |
| - Díl: | - 762 | - Výměna poškozené krokve - úžlabí - jednotková cena |  |  |  |  |
| - 1 | - 762331813R00 | - Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | - m | - 4,95 | - 85,00 | - 420,75 |
|  |  | - 1 krokev do úžlabí délky 4,95m:4,95 |  | - 4,95 |  |  |
| - 2 | - 762332120RT3 | - Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 | - m | - 4,95 | - 398,00 | - 1 970,10 |
|  |  | - 1 krokev do úžlabí dl. 4,95:4,95 |  | - 4,95 |  |  |
| - 3 | - 762395000R00 | - Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | - m3 | - 0,11 | - 1 395,00 | - 153,45 |
|  |  | - 0,14*0,16*4,95 |  | - 0,11 |  |  |
| - 4 | - 900 R02 | - HZS - stavební práce přípomoc u jeřábu | - h | - 2,00 | - 282,80 | - 565,60 |
| - 5 | - 949942101R00 | - Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | - h | - 2,00 | - 1 557,92 | - 3 115,84 |
|  |  | - doprava krokve do podkroví-autojeřáb:2 |  | - 2,00 |  |  |
| - 6 | - 998762103R00 | - Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | - t | - 0,10 | - 1 415,68 | - 134,49 |
| - 7 | - 979011211R00 | - Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | - t | - 0,10 | - 518,56 | - 49,26 |
| - 8 | - 979011219R00 | - Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | - t | - 0,10 | - 247,52 | - 23,51 |
| - 9 | - 979087007R00 | - Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km | - m3 | - 0,10 | - 854,56 | - 81,18 |
| - 10 | - 979087008R00 | - Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km | - m3 | - 0,10 | - 237,44 | - 22,56 |
|  | - Celkem za | - Výměna poškozené krokve - obyčejná - jednotková cena |  |  |  | - 6 536,75 |
|  |  | - Výměna tašek - jednotkové ceny |  |  |  |  |
| - 1 | - 765332121R00 | - Krytina beton.KM Beta červ.ostatní, na sucho,s úpr | - m2 | - 1,00 | - 498,96 |  |
| - 2 | - 765332142R00 | - Hřeben KM Beta s hřebenovou lištou, na sucho | - m | - 1,00 | - 707,84 |  |
| - 3 | - 765332161R00 | - Hřebenáč KM Beta křížový Y s povrchovou úpravou | - kus | - 1,00 | - 261,52 |  |
| - 4 | - 765332162R00 | - Hřebenáč KM Beta křížový X s povrchovou úpravou | - kus | - 1,00 | - 295,12 |  |
| - 5 | - 765332171R00 | - Tašky nášlapné KM Beta s povrchovou úpravou | - kus | - 1,00 | - 177,52 |  |
| - 6 | - 765332172R00 | - Tašky prostupové KM Beta s povrchovou úpravou | - kus | - 1,00 | - 165,76 |  |
| - 7 | - 765332173R00 | - Tašky kolektorové KM Beta s povrchovou úpravou | - kus | - 1,00 | - 162,40 |  |
| - 8 | - 765332411R00 | - Úžlabí pro krytinu KM měděným pásem | - m | - 1,00 | - 1 284,64 |  |
| - 9 | - 765332414R00 | - Úžlabí pro krytinu KM hliníkovým pásem | - m | - 1,00 | - 466,48 |  |
| - 10 | - 765332521R00 | - Tašky KM Beta, plastové prosvětlovací | - kus | - 1,00 | - 292,32 |  |
| - 11 | - 765332611R00 | - Tašky KM Beta, plastové odvětrací | - soubor | - 1,00 | - 1 184,96 |  |
| - 12 | - 765332621R00 | - Tašky KM Beta, plastové anténní | - soubor | - 1,00 | - 648,48 |  |
| - 13 | - 765332631R00 | - Střešní lávka KM Beta šířky 60 cm | - soubor | - 1,00 | - 1 331,68 |  |
| - 14 | - 765332641R00 | - Sněholam KM Beta s nosnými taškami | - m | - 1,00 | - 851,20 |  |
| - 15 | - 765332651R00 | - Ochranná větrací mřížka KM | - m | - 1,00 | - 75,49 |  |
| - 16 | - 765332671R00 | - Přiřezání a uchycení tašek KM Beta | - m | - 1,00 | - 132,16 |  |
| - CELKOVÁ KALKULACE - MATERIÁL + INSTALACE |  |  |  |  |  |  |
| - Mezisoučet |  |  |  |  |  | - 65 133,34 Kč |
| - Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | - 317 640,00 Kč |
| - Cena maximální - uvažováno s výměnou všech krokví |  |  |  |  |  |  |

| - 1.2 Demontáž stávajících sádrokartonových příček a montáž nových sádrokartonových příček v 5. nadzemním podlaží rekonstuovaného objektu. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MATERIÁL + INSTALACE |  |  |  |  |  |  |
| - Pol. | - Číslo | - Obchodní název | - MJ | - Počet | - Cena/MJ | - Celkem |
| - Díl: | - 96 | - Bourání konstrukcí - stáv SDK |  |  |  |  |
| - 6 | - 763111112R00 | - Demontáž příčky sádrokartonové tl. do 100mm | - m2 | - 259,14 | - 190,70 | - 49 418,00 |
| - 8 | - 979011111R00 | - Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | - t | - 13,60 | - 349,00 | - 4 746,40 |
| - 9 | - 979011121R00 | - Příplatek za každé další podlaží | - t | - 13,60 | - 174,90 | - 2 378,64 |
| - 10 | - 979081111R00 | - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | - t | - 13,60 | - 303,27 | - 4 124,47 |
| - 11 | - 979081121R00 | - Příplatek k odvozu za každý další 1 km | - t | - 136,00 | - 19,00 | - 2 584,00 |
| - 12 | - 979999996R00 | - Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | - t | - 13,60 | - 577,50 | - 7 854,00 |
| - 13 | - 998011003R00 | - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | - t | - 13,60 | - 1 315,00 | - 17 884,00 |
|  | - Celkem za | - 96 Bourání konstrukcí - stáv SDK |  |  |  | - 88 989,51 |
| - Díl: | - 3 | - Svislé a kompletní konstrukce - instalace SDK |  |  |  |  |
| - 1 | - 342261213RT1 | - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm | - m2 | - 259,14 | - 1 200,00 | - 310 968,00 |
|  |  | - 508 kancelář:(2,18+3,48+7,56)*2 |  | - 26,44 |  |  |
|  |  | - 509 kancelář:2,18+3,48+7,56 |  | - 13,22 |  |  |
|  |  | - 510 kancelář:2,18+3,48+7,56 |  | - 13,22 |  |  |
|  |  | - 511 kancelář:2,18+3,48+7,56 |  | - 13,22 |  |  |
|  |  | - 507 kancelář:(2,97+2,64+4,59)*2 |  | - 20,40 |  |  |
|  |  | - 505 kuchyňka:2,97+2,64 |  | - 5,61 |  |  |
|  |  | - 506 kancelář:2,97+2,64 |  | - 5,61 |  |  |
|  |  | - 512,513,121 sociálky a šachta :30,51 |  | - 30,51 |  |  |
|  |  | - 502,503,504 chodba:79,65+11,61+7,4+4,05 |  | - 102,71 |  |  |
|  |  | - 505-511 předsazené stěny:(13,5+10)*1,2 |  | - 28,20 |  |  |
|  | - Celkem za | - 3 Svislé a kompletní konstrukce - instalace SDK |  |  |  | - 310 968,00 |
| - Díl: | - 99 | - Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| - 2 | - 999281111R00 | - Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | - t | - 13,60 | - 1 315,00 | - 17 880,15 |
|  | - Celkem za | - 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | - 17 880,15 |
| - Díl: | - 776 | - Podlahy povlakové |  |  |  |  |
| - 43 | - 776270100RT1 | - Lepení povlakových podlah textilních sokl | - m | - 156,05 | - 185,36 | - 28 925,43 |
|  |  | - 502 chodba:1,2+3,2+3+6,25+2,4+0,9+1+3,6+2,8+5 |  | - 29,35 |  |  |
|  |  | - 503 chodba:2+2+1,7+1,7 |  | - 7,40 |  |  |
|  |  | - 504 komora:1,9+1,9+0,8+0,8 |  | - 5,40 |  |  |
|  |  | - 505 wc ženy:3,1+3,1+2+2 |  | - 10,40 |  |  |
|  |  | - 506 wc muži:3,1+3,1+2+2 |  | - 10,40 |  |  |
|  |  | - 507 kancelář:5+5+3,5+3,5 |  | - 17,00 |  |  |
|  |  | - 508 kancelář:6,8+6,8+3,5+3,5 |  | - 20,20 |  |  |
|  |  | - 509 kancelář:5,6+5,6+3,5+3,5 |  | - 20,20 |  |  |
|  |  | - 510 kancelář:5,6+5,6+5,8+5,8 |  | - 22,80 |  |  |
|  |  | - 511 T+kuchyňka2,3+2,3+3,15+3,15 |  | - 12,90 |  |  |
| - 44 | - 776572100RT1 | - Lepení povlakových podlah z pásů textilních | - m2 | - 145,64 | - 120,96 | - 17 616,61 |
|  |  | - 502 chodba:19,35 |  | - 19,35 |  |  |
|  |  | - 503 chodba:3,60 |  | - 3,60 |  |  |
|  |  | - 504 komora:1,47 |  | - 1,47 |  |  |
|  |  | - 505 wc ženy:7,02 |  | - 7,02 |  |  |
|  |  | - 506 wc muži:7,75 |  | - 7,75 |  |  |
|  |  | - 507 kancelář:18,54 |  | - 18,54 |  |  |
|  |  | - 508 kancelář:25,06 |  | - 25,06 |  |  |
|  |  | - 509 kancelář:20,62 |  | - 20,62 |  |  |
|  |  | - 510 kancelář:34,50 |  | - 34,50 |  |  |
|  |  | - 511 T+kuchyňka:7,73 |  | - 7,73 |  |  |
| - 45 | - 69741044.A | - Koberec zátěžový Balta - Fresco 4 mm | - m2 | - 145,64 | - 555,03 | - 80 834,16 |
|  |  | - 502 chodba:19,35 |  | - 19,35 |  |  |
|  |  | - 503 chodba:3,60 |  | - 3,60 |  |  |
|  |  | - 504 komora:1,47 |  | - 1,47 |  |  |
|  |  | - 505 wc ženy:7,02 |  | - 7,02 |  |  |
|  |  | - 506 wc muži:7,75 |  | - 7,75 |  |  |
|  |  | - 507 kancelář:18,54 |  | - 18,54 |  |  |
|  |  | - 508 kancelář:25,06 |  | - 25,06 |  |  |
|  |  | - 509 kancelář:20,62 |  | - 20,62 |  |  |
|  |  | - 510 kancelář:34,50 |  | - 34,50 |  |  |
|  |  | - 511 T+kuchyňka:7,73 |  | - 7,73 |  |  |
| - 46 | - 998776103R00 | - Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | - t | - 0,80 | - 411,04 | - 327,85 |
| - 47 | - 998776103R01 | - Přesun stavebních kapacit, kompletační činnost | - kpl | - 1,00 | - 3 831,12 | - 3 831,12 |
|  | - Celkem za | - 776 Podlahy povlakové |  |  |  | - 131 535,18 |
| - Díl: | - 61 | - Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |
| - 1 | - 612421637R00 | - Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | - m2 | - 25,00 | - 441,00 | - 11 025,00 |
| - 2 | - 612451081R00 | - Zapravení spár SDK*omítka | - m | - 45,00 | - 89,00 | - 4 005,00 |
|  | - Celkem za | - 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | - 15 030,00 |
| - Díl: | - 96 | - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
| - 3 | - 722110821U00 | - Demontáž stávajících ZTI rozvodů | - m | - 25,00 | - 67,00 | - 1 675,00 |
| - 4 | - 725110811R00 | - Demontáž klozetů splachovacích | - soubor | - 2,00 | - 153,50 | - 307,00 |
| - 5 | - 725210821R00 | - Demontáž umyvadel | - soubor | - 2,00 | - 99,50 | - 199,00 |
| - 7 | - 974031165R00 | - Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | - m | - 3,50 | - 172,50 | - 603,75 |
| - 8 | - 979011111R00 | - Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | - t | - 2,50 | - 349,00 | - 872,50 |
| - 9 | - 979011121R00 | - Příplatek za každé další podlaží | - t | - 2,50 | - 174,90 | - 437,25 |
| - 10 | - 979081111R00 | - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | - t | - 2,50 | - 303,27 | - 758,18 |
| - 11 | - 979081121R00 | - Příplatek k odvozu za každý další 1 km | - t | - 25,00 | - 19,00 | - 475,00 |
| - 12 | - 979999996R00 | - Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | - t | - 2,50 | - 577,50 | - 1 443,75 |
| - 13 | - 998011003R00 | - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | - t | - 2,50 | - 1 315,00 | - 3 287,50 |
|  | - Celkem za | - 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | - 10 058,93 |
| - Díl: | - 721 | - Vnitřní kanalizace |  |  |  |  |
| - 14 | - 721176103R00 | - Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | - m | - 7,00 | - 266,00 | - 1 862,00 |
| - 15 | - 721176105R00 | - Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | - m | - 2,50 | - 575,00 | - 1 437,50 |
| - 16 | - 721194105R00 | - Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | - kus | - 2,00 | - 76,00 | - 152,00 |
| - 17 | - 721194109R00 | - Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | - kus | - 2,00 | - 96,00 | - 192,00 |
| - 18 | - 721290111R00 | - Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | - m | - 9,50 | - 22,00 | - 209,00 |
| - 19 | - PC10 | - Zabezpečení PO prostupů změn ZTI v 5.NP | - kpl | - 1,00 | - 2 250,00 | - 2 250,00 |
|  | - Celkem za | - 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | - 6 102,50 |
| - Díl: | - 722 | - Vnitřní vodovod |  |  |  |  |
| - 20 | - 722172312R00 | - Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm | - m | - 11,00 | - 319,00 | - 3 509,00 |
| - 21 | - 722220111R00 | - Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | - kus | - 6,00 | - 177,50 | - 1 065,00 |
| - 22 | - 722290226R00 | - Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | - m | - 11,00 | - 42,50 | - 467,50 |
| - 23 | - 722290234R00 | - Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | - m | - 11,00 | - 15,00 | - 165,00 |
| - 24 | - PC15 | - Uzávěr kulový DN25/roháček | - soubor | - 6,00 | - 291,00 | - 1 746,00 |
| - 25 | - 998722103R00 | - Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | - t | - 0,20 | - 471,50 | - 92,21 |
|  | - Celkem za | - 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | - 7 044,71 |
| - Díl: | - 725 | - Zařizovací předměty |  |  |  |  |
| - 26 | - 725014121R00 | - Klozet závěsný na SDK | - soubor | - 2,00 | - 7 850,70 | - 15 701,40 |
| - 27 | - 725211601U00 | - Umyvadlo keram kpl, závěs na SDK | - soubor | - 2,00 | - 4 950,00 | - 9 900,00 |
| - 28 | - 725829301R00 | - Mtž+dodávka baterie umyv. stojánkové | - kus | - 2,00 | - 2 237,55 | - 4 475,10 |
| - 29 | - 725860182R00 | - Sifon pračkový DN 40/50, provedení plast | - kus | - 2,00 | - 285,00 | - 570,00 |
| - 30 | - PC11 | - Pračkový ventil- 1/2ˇˇ | - kus | - 2,00 | - 238,91 | - 477,82 |
| - 31 | - 998725103R00 | - Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | - t | - 0,06 | - 538,00 | - 34,70 |
|  | - Celkem za | - 725 Zařizovací předměty |  |  |  | - 31 159,02 |
| - Díl: | - 771 | - Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  |
| - 34 | - 771101121R00 | - Provedení penetrace podkladu | - m2 | - 0,00 | - 75,00 | - 0,00 |
| - 35 | - 771471011R00 | - Obklad soklíků keram.rovných | - m | - 15,00 | - 248,16 | - 3 722,40 |
| - 36 | - 771575107R00 | - Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel | - m2 | - 31,57 | - 546,00 | - 17 237,22 |
| - 37 | - 781414111U00 | - Mtž obklad pórov flex lep | - m2 | - 18,00 | - 525,00 | - 9 450,00 |
| - 38 | - 59764201 | - Dlažba Taurus 150x150x9 mm | - m2 | - 51,15 | - 380,00 | - 19 437,00 |
| - 39 | - 59781530 | - Obklad keramický, Rako, standart | - m2 | - 19,80 | - 300,00 | - 5 940,00 |
|  | - Celkem za | - 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | - 55 786,62 |
| - Díl: | - 799 | - Ostatní |  |  |  |  |
| - 44 | - 952901114R00 | - Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | - m2 | - 168,00 | - 50,00 | - 8 400,00 |
|  | - Celkem za | - 799 Ostatní |  |  |  | - 8 400,00 |
|  |  | - Projekční práce - rekonstrukce 5. NP |  |  |  |  |
| - 1. |  | - Řešení stavebních dispozic | - hod | - 50 | - 490,00 | - 24500,00 |
| - 2. |  | - Statické posouzení krovů | - hod | - 12 | - 490,00 | - 5880,00 |
| - 3. |  | - ZTI | - hod | - 12 | - 490,00 | - 5880,00 |
| - 4. |  | - PBŘ - pož.bezp.řešení - nová zpráva celé budovy | - hod | - 14 | - 490,00 | - 6860,00 |
| - 5. |  | - VZT - odvětrání | - hod | - 6 | - 490,00 | - 2940,00 |
| - 6. |  | - UT - nové tepelné ztráty | - hod | - 12 | - 490,00 | - 5880,00 |
| - 7. |  | - Projednání a vyřízení povolení | - hod | - 0 | - 490,00 | - 0,00 |
| - 8. |  | - Rozpočet a výkaz výměr | - hod | - 0 | - 490,00 | - 0,00 |
|  |  | - Projekční práce - V. NP celkem |  |  |  | - 51940,00 |
| - CELKOVÁ KALKULACE |  |  |  |  |  |  |
| - Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | - 734 894,62 Kč |

| - 1.3 Demontáž nosných konstrukcí podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč. vypracování projektové dokumentace na jejich opravu - vč. statického posouzení stávajících nosných trámů. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MATERIÁL+INSTALACE |  |  |  |  |  |  |
| - Pol. | - Číslo | - Obchodní název | - MJ | - Počet | - Cena/MJ | - Celkem |
| - 1 | - 762811811R00 | - Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | - m2 | - 897,18 | - 24,64 | - 22 106,44 |
|  |  | - 202 chodba:4,22 |  | - 4,22 |  |  |
|  |  | - 203 chodba:5,56 |  | - 5,56 |  |  |
|  |  | - 204 chodba:6,24 |  | - 6,24 |  |  |
|  |  | - 205 chodba:11,65 |  | - 11,65 |  |  |
|  |  | - 206 kancelář:12,69 |  | - 12,69 |  |  |
|  |  | - 207 kancelář:31,66 |  | - 31,66 |  |  |
|  |  | - 208 kancelář:15,34 |  | - 15,34 |  |  |
|  |  | - 209 předsíňka:2,07 |  | - 2,07 |  |  |
|  |  | - 210 wc:1,2 |  | - 1,20 |  |  |
|  |  | - 211 uklid:1,2 |  | - 1,20 |  |  |
|  |  | - 212 předsíňka:1,91 |  | - 1,91 |  |  |
|  |  | - 213 wc:0,86 |  | - 0,86 |  |  |
|  |  | - 214 koupelna:2,17 |  | - 2,17 |  |  |
|  |  | - 215 kancelář:18,96 |  | - 18,96 |  |  |
|  |  | - 216 kancelář:19,44 |  | - 19,44 |  |  |
|  |  | - 217 kancelář:13,09 |  | - 13,09 |  |  |
|  |  | - 302 chodba:4,19 |  | - 4,19 |  |  |
|  |  | - 303 chodba:5,56 |  | - 5,56 |  |  |
|  |  | - 304 chodba:6,75 |  | - 6,75 |  |  |
|  |  | - 305 chodba:11,91 |  | - 11,91 |  |  |
|  |  | - 306 kancelář:11,24 |  | - 11,24 |  |  |
|  |  | - 307 kancelář:31,82 |  | - 31,82 |  |  |
|  |  | - 308 kancelář:15,94 |  | - 15,94 |  |  |
|  |  | - 309 předsíňka:2,07 |  | - 2,07 |  |  |
|  |  | - 310 wc:1,2 |  | - 1,20 |  |  |
|  |  | - 311 úklid:1,2 |  | - 1,20 |  |  |
|  |  | - 312 předsíň:1,91 |  | - 1,91 |  |  |
|  |  | - 313 wc:1,07 |  | - 1,07 |  |  |
|  |  | - 314 koupelna:2,15 |  | - 2,15 |  |  |
|  |  | - 315 kancelář:18,69 |  | - 18,69 |  |  |
|  |  | - 316 kancelář:19,19 |  | - 19,19 |  |  |
|  |  | - 317 kancelář:13,27 |  | - 13,27 |  |  |
|  |  | - 402 chodba:4,36 |  | - 4,36 |  |  |
|  |  | - 403 kuchyňka:6,09 |  | - 6,09 |  |  |
|  |  | - 404 kancelář:18,6 |  | - 18,60 |  |  |
|  |  | - 405 chodba:15,01 |  | - 15,01 |  |  |
|  |  | - 406 kancelář:32,75 |  | - 32,75 |  |  |
|  |  | - 407 kancelář:15,75 |  | - 15,75 |  |  |
|  |  | - 408 kancelář:19,04 |  | - 19,04 |  |  |
|  |  | - 409 předsíňka:2,017 |  | - 2,02 |  |  |
|  |  | - 410 wc:1,43 |  | - 1,43 |  |  |
|  |  | - 411 úklid:1,43 |  | - 1,43 |  |  |
|  |  | - 412 předsíňka:1,76 |  | - 1,76 |  |  |
|  |  | - 413 wc:1,06 |  | - 1,06 |  |  |
|  |  | - 414 koupelna:2,37 |  | - 2,37 |  |  |
|  |  | - 415 kancelář:19,82 |  | - 19,82 |  |  |
|  |  | - 416 kancelář:10,68 |  | - 10,68 |  |  |
|  |  | - spodní záklop pod násypem kpl:448,59 |  | - 448,59 |  |  |
| - 2 | - 762814812U00 | - Dmtž záklop desky tvrdé - dřevotříska | - m2 | - 224,00 | - 28,11 | - 6 297,09 |
|  |  | - odhad výměry:448/2 |  | - 224,00 |  |  |
| - 3 | - 766411811R00 | - Demontáž obložení - kryt instalací | - m2 | - 5,58 | - 88,93 | - 495,77 |
|  |  | - 317:(0,3+0,2)*(5,9+2,25+3) |  | - 5,58 |  |  |
| - 4 | - 775511800R00 | - Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | - m2 | - 181,82 | - 54,54 | - 9 917,19 |
|  |  | - 307 kancelář:31,82 |  | - 31,82 |  |  |
|  |  | - odhad ostat místnosti:150 |  | - 150,00 |  |  |
| - 5 | - 776401800R00 | - Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových, PVC, textil | - m | - 355,83 | - 9,52 | - 3 387,50 |
|  |  | - 202 chodba:1,5 |  | - 1,50 |  |  |
|  |  | - 203 chodba:5,2 |  | - 5,20 |  |  |
|  |  | - 204 chodba:4,2+4,0 |  | - 8,20 |  |  |
|  |  | - 205 chodba:7+7+2 |  | - 16,00 |  |  |
|  |  | - 206 kancelář:3,2*2+3,7+3 |  | - 13,10 |  |  |
|  |  | - 207 kancelář:0 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  | - 208 kancelář:5,9*2+2,6*2-0,8 |  | - 16,20 |  |  |
|  |  | - 215 kancelář:4,26*2+4,2*2-0,8 |  | - 16,12 |  |  |
|  |  | - 216 kancelář:4,3*2+4,1*2-0,8 |  | - 16,00 |  |  |
|  |  | - 217 kancelář:2,2*2+5,9*2-0,8 |  | - 15,40 |  |  |
|  |  | - 302 chodba:1+1 |  | - 2,00 |  |  |
|  |  | - 303 chodba:3+2 |  | - 5,00 |  |  |
|  |  | - 304 chodba:3,4+3,8 |  | - 7,20 |  |  |
|  |  | - 305 chodba:7+7+1,5 |  | - 15,50 |  |  |
|  |  | - 306 kancelář:3*2+3,75*2 |  | - 13,50 |  |  |
|  |  | - 307 kancelář:5,15*2+5,82*2-1,6 |  | - 20,34 |  |  |
|  |  | - 308 kancelář:2,7*2+5,9*2-0,8 |  | - 16,40 |  |  |
|  |  | - 315 kancelář:4,2*2+4,1*2-0,8 |  | - 15,80 |  |  |
|  |  | - 316 kancelář:4,32*2+4,1*2-0,8 |  | - 16,04 |  |  |
|  |  | - 317 kancelář:2,25*2+5,9*2-0,8 |  | - 15,50 |  |  |
|  |  | - 402 chodba:2 |  | - 2,00 |  |  |
|  |  | - 403 kuchyňka:3,1+1,6+2 |  | - 6,70 |  |  |
|  |  | - 404 kancelář:3,8*2+3,8+2,2 |  | - 13,60 |  |  |
|  |  | - 405 chodba:11*2-4,5 |  | - 17,50 |  |  |
|  |  | - 406 kancelář:5,15*2+6*2-1,5 |  | - 20,80 |  |  |
|  |  | - 407 kancelář:2,605*2+6,045*2-0,8 |  | - 16,50 |  |  |
|  |  | - 408 kancelář:4,2*2+4,1*2-0,8 |  | - 15,80 |  |  |
|  |  | - 415 kancelář:4,265*2+4,1*2-0,8 |  | - 15,93 |  |  |
|  |  | - 416 kancelář:2,3*2+4,1*2-0,8 |  | - 12,00 |  |  |
| - 6 | - 776511810R00 | - Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | - m2 | - 132,89 | - 28,67 | - 3 810,22 |
|  |  | - 307 kancelář:31,82 |  | - 31,82 |  |  |
|  |  | - 402 chodba:4,36 |  | - 4,36 |  |  |
|  |  | - 403 kuchyňka:6,09 |  | - 6,09 |  |  |
|  |  | - 404 kancelář:18,6 |  | - 18,60 |  |  |
|  |  | - 202 chodba:4,22 |  | - 4,22 |  |  |
|  |  | - 203 chodba:5,56 |  | - 5,56 |  |  |
|  |  | - 204 chodba:6,24 |  | - 6,24 |  |  |
|  |  | - 205 chodba:11,65 |  | - 11,65 |  |  |
|  |  | - 206 kancelář:12,69 |  | - 12,69 |  |  |
|  |  | - 207 kancelář:31,66 |  | - 31,66 |  |  |
| - 7 | - 776511820R00 | - Odstranění koberců lepených | - m2 | - 318,44 | - 69,55 | - 22 148,14 |
|  |  | - 208 kancelář:15,34 |  | - 15,34 |  |  |
|  |  | - 215 kancelář:18,96 |  | - 18,96 |  |  |
|  |  | - 216 kancelář:19,44 |  | - 19,44 |  |  |
|  |  | - 217 kancelář:13,09 |  | - 13,09 |  |  |
|  |  | - 302 chodba:4,19 |  | - 4,19 |  |  |
|  |  | - 303 chodba:5,56 |  | - 5,56 |  |  |
|  |  | - 304 chodba:6,75 |  | - 6,75 |  |  |
|  |  | - 305 chodba:11,91 |  | - 11,91 |  |  |
|  |  | - 306 kancelář:11,24 |  | - 11,24 |  |  |
|  |  | - 307 kancelář:31,82 |  | - 31,82 |  |  |
|  |  | - 308 kancelář:15,94 |  | - 15,94 |  |  |
|  |  | - 315 kancelář:18,69 |  | - 18,69 |  |  |
|  |  | - 316 kancelář:19,19 |  | - 19,19 |  |  |
|  |  | - 317 kancelář:13,27 |  | - 13,27 |  |  |
|  |  | - 405 chodba:15,01 |  | - 15,01 |  |  |
|  |  | - 406 kancelář:32,75 |  | - 32,75 |  |  |
|  |  | - 407 kancelář:15,75 |  | - 15,75 |  |  |
|  |  | - 408 kancelář:19,04 |  | - 19,04 |  |  |
|  |  | - 415 kancelář:19,82 |  | - 19,82 |  |  |
|  |  | - 416 kancelář:10,68 |  | - 10,68 |  |  |
| - 8 | - 961044111R00 | - Bourání základů kotlů z betonu prostého | - m3 | - 1,80 | - 2 833,60 | - 5 100,48 |
|  |  | - 4*2*1,5*0,15 |  | - 1,80 |  |  |
| - 9 | - 965041321RT1 | - Bourání mazanin škvárobet, tl.10 cm, pl. 1 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm | - m3 | - 1,23 | - 2 251,20 | - 2 764,02 |
|  |  | - 209 předsíňka:2,07*0,05 |  | - 0,10 |  |  |
|  |  | - 210 wc:1,2*0,05 |  | - 0,06 |  |  |
|  |  | - 211 uklid:1,2*0,05 |  | - 0,06 |  |  |
|  |  | - 212 předsíňka:1,91*0,05 |  | - 0,10 |  |  |
|  |  | - 213 wc:0,86*0,05 |  | - 0,04 |  |  |
|  |  | - 214 koupelna:2,17*0,05 |  | - 0,11 |  |  |
|  |  | - 309 předsíňka:2,07*0,05 |  | - 0,10 |  |  |
|  |  | - 310 wc:1,2*0,05 |  | - 0,06 |  |  |
|  |  | - 311 úklid:1,2*0,05 |  | - 0,06 |  |  |
|  |  | - 312 předsíň:1,91*0,05 |  | - 0,10 |  |  |
|  |  | - 313 wc:1,07*0,05 |  | - 0,05 |  |  |
|  |  | - 409 předsíňka:2,017*0,05 |  | - 0,10 |  |  |
|  |  | - 410 wc:1,43*0,05 |  | - 0,07 |  |  |
|  |  | - 411 úklid:1,43*0,05 |  | - 0,07 |  |  |
|  |  | - 412 předsíňka:1,76*0,05 |  | - 0,09 |  |  |
|  |  | - 413 wc:1,06*0,05 |  | - 0,05 |  |  |
| - 10 | - 965082933RT1 | - Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 | - m3 | - 66,09 | - 276,08 | - 18 245,71 |
|  |  | - 448,59*0,15-1,2 |  | - 66,09 |  |  |
| - 11 | - 979081111R00 | - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | - t | - 126,00 | - 303,27 | - 38 212,02 |
| - 12 | - 979081121R00 | - Příplatek k odvozu za každý další 1 km | - t | - 1 260,00 | - 19,00 | - 23 940,00 |
| - 13 | - 979999996R00 | - Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | - t | - 126,00 | - 577,80 | - 72 802,80 |
| - 14 | - 998011003R00 | - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | - t | - 126,00 | - 484,00 | - 60 984,00 |
| - 15 | - 979011311R00 | - Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | - t | - 126,00 | - 141,68 | - 17 851,68 |
| - 16 | - 979011331R00 | - Pronájem shozu | - m/den | - 126,00 | - 41,66 | - 5 249,66 |
|  | - Celkem za | - Číslo Obchodní název |  |  |  | - 313 312,74 |
| - Díl: | - 762 | - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| - 17 | - 762812240RT3 | - Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm | - m2 | - 10,00 | - 346,64 | - 3 466,40 |
|  |  | - 5.NP po sondách:5*1*2 |  | - 10,00 |  |  |
|  | - Celkem za | - 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | - 3 466,40 |
| - Díl: | - 776 | - Podlahy povlakové |  |  |  |  |
| - 18 | - 685 | - Položení podložky pod povlakové podlahy včetně mat | - m2 | - 10,00 | - 28,56 | - 285,60 |
|  |  | - 5.NP po sondách:5*1*2 |  | - 10,00 |  |  |
| - 19 | - 776521100RU3 | - Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm | - m2 | - 10,00 | - 477,12 | - 4 771,20 |
|  |  | - 5.NP po sondách:5*1*2 |  | - 10,00 |  |  |
|  | - Celkem za | - 776 Podlahy povlakové |  |  |  | - 5 056,80 |
| - Díl: | - 799 | - Ostatní |  |  |  |  |
| - 20 | - 952901111R00 | - Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | - m2 | - 25,00 | - 50,00 | - 1 250,00 |
|  |  | - 5 NP:15 |  | - 15,00 |  |  |
|  |  | - chodník:10 |  | - 10,00 |  |  |
|  | - Celkem za | - 799 Ostatní |  |  |  | - 1 250,00 |
|  |  | - Projektová dokumentace - podlahy 2, 3 a 4 NP |  |  |  |  |
|  |  | - Stavební řešení |  | - 35 | - 490 | - 17 150,00 Kč |
|  |  | - Akustické posouzení |  | - 5 | - 490 | - 2 450,00 Kč |
|  |  | - Rozpočet a výkaz výměr |  | - 0 | - 490 | - 0,00 Kč |
|  |  | - Statika |  | - 40 | - 490 | - 19 600,00 Kč |
|  |  | - Projednání a vyřízení povolení |  | - 20 | - 490 | - 9 800,00 Kč |
| - CELKOVÁ KALKULACE |  |  |  |  |  |  |
| - Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | - 372 085,94 |

- Příloha č. 3 – Harmonogram provádění díla

| - Položka | - Dílčí plnění | - Termín realizace jednotlivé části (etapy) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Projektová dokumentace a zajištění rezervování příkonu E-ON | - Do 150 dnů od podpisu SOD |
| - 2. | - Zateplení střechy | - Do 40 dnů od podpisu JŘBÚ |
| - 3. | - Výměna střešních oken | - Do 4 dnů od dokončení Zateplení střechy |
| - 4. | - Změna vnitřních dispozic | - Do 120 dnů od vystavení objednávky, či dodatku k SoD – vyztužení a kompletace podlah. |
| - 5. | - Plynové rozvody | - Do 10 dnů od dokončení Změny vnitřních dispozic |
| - 6. | - Ústřední topení | - Do 21 dnů od dokončení plynových rozvodů |
| - 7. | - Vnitřní vodovod | - Do 18 dnů od dokončení Ústředního topení |
| - 8. | - Silnoproudé rozvody | - Do 30 dnů po dokončení změny vnitřních dispozic |
| - 9. | - Systém EZS | - Do 8 dnů po dokončení silnoproudých rozvodů |
| - 10. | - Systém EPS | - Do 8 dnů po dokončení EZS |
| - 11. | - Kontrola vstupu, docházka | - Do 3 dnů po dokončení EPS |
| - 12. | - IP kamerový systém | - Do 5 dnů po dokončení EZS |
| - 13. | - Strukturovaná kabeláž | - Do 5 dnů po dokončení silnoproudých rozvodů |
| - 14. | - Videotelefon | - Do 1 dne po dokončení EPS |
| - 15. | - Hardware a software technologie | - Do 1 dne po dokončení strukturované kabeláže |
| - 16. | - Předání kompletního díla | - Do 10 dnů po dokončení strukturované kabeláže |