## List1
Příloha č. 2
Lhůty plnění (harmonogram)
Klíčová aktivita | Rok | 2011 | [8 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013
| Měsíc | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
Vytvoření jednotné koncepce elektronizace správncíh agend | Analýza stávajícího stavu | bar: 2011 7 to 2011 8
Analýza stavu SW2 integrační infrastruktury | bar: 2011 7 to 2011 8
Analýza stavu ostatních využívaných společných komponent agend | bar: 2011 7 to 2011 8
Zajištění, ověření a definování hlavních dlouhodobých záměrů, cílů a potřeb | bar: 2011 9
Návrh architektonického řešení | bar: 2011 10
Návrh integračního řešení elektronizace agend | bar: 2011 10
Specifikace apl. Komponentů a definování rozhraní pro výměnu dat | bar: 2011 11
Identifikace dopadů návrhu architektury do infrasturuktury objednatele | bar: 2011 11
Vytvoření metodiky implementace | bar: 2011 12
Vytvoření implementačního plánu | bar: 2011 12
Implementace nových systémů | Konzultace | bar: 2011 11 to 2013 3
Implementace systémů podle architektonické koncepce | bar: 2012 1 to 2013 1