## List1
Rekonstrukce a zateplení fasády
SUKLík, budova č. 30
Doplňky související s provedením rekonstrukce
| Prvek na fasádě : | Způsob řešení :
Severní fasáda :
1 | SZ roh - kabel vycházející ze sklepního okna, vedený pod boletickými panely severní fasády pro čidlo evitermu | provede se zatrubkování a průvrtem v soklu šítové zdi do garáže
2 | teplotní čidlo ekviterm. regul. | sejmout a osadit na zateplenou fasádu
Západní fasáda :
3 | SZ roh - slaboproudý kabel vedený po hromosvodu ze sklepního okna | kabel se zruší uříznutím
4 | SZ roh nahoře - závěs kabelů vedoucí vzduchem na hlavní budovu | zůstává, osadit nový závěs přes zateplení a přeosadit kabely
5 | 2 dopravní značky na sloupcích | sloupky posunout o 15 cm, včetně změny základu
6 | závěs s kabely nad vstupem | zůstává, osadit nový závěs přes zateplení a přeosadit kabely, meziprostor zapěnit a začistit
7 | firemní cedule | sejmout, po obkladu osadit na hmoždinky do polystyrenu
8 | domácí telefon + čidlo karet vstupů * | sezmutí, přeosadit na zateplený obklad
9 | číslo 30 | sejmout, po obkladu osadit přilepením silikonem
10 | 2 zákryty samozavíračů vstupních dveří | demontovat, nové zákryty po obkladu provést z lakovaného plechu
11 | kabel vedený po fasádě | spolupráce objednatele
12 | Uč. 300 - nosník schodiště | obložit a zateplit
13 | 2 zábradlí | zkrátit seříznutím na místě o 15 cm, řezy zablindovat, opravit nátěr
14 | kamera CCTV na fasádě | sejmout a přeosadit na zateplení, vč. prodloužených hmoždinek
Východní fasáda :
15 | potrubí dn 60 vedoucí z výměníkové stanice PT na střechu | nefunkční, demontovat
16 | vrata jednotlivých místností | každá bude mít svůj klíč + generální pro správce
17 | ventil. mřížky 20/30 cm - 11 ks | zaměnit, bílé
18 | oplechování římsy | nové oplechování, nové omítky dle použitého obkladového systému
19 | přípojková skříň - elektro | skříň ponechat, vytvořit niku širší o 6 cm na každé straně, na spodní plochu osadit plechový parapet. Provést průvrt a trubkování pro budoucí výměnu kabele do budovy.
20 | svod hromosvodu | bude sejmut v celém rozsahu a nový rozvod po zateplení v rozsahu dle stáv. ČSN.
21 | klimajednotka Midea | při realizaci sejmout, nové delší konzole, prodloužení potrubí chladiva i elektro, po zateplení reinstalace
22 | kamera CCTV na fasádě | sejmout a přeosadit na zateplení, vč. prodloužených hmoždinek
23 | signální světlo nad vraty výměník. stanice | přeosadit na zateplenoý obklad
24 | kabel pod římsou | založit do protahovací trubky pod obklad
Jižní fasáda :
25 | okapní chodník | stávající demontovat, osadit nový z bet. dlaždic 60/60 cm, včetně zemních prací, celkem délka 23 m
26 | sokl | obklad dle PD
27 | odvod kabelu z přípojkové skříně do budovy | průvrt a protah. trubka pro budoucí výměnu kabelu do budovy
Střecha :
28 | přístup na střechu po dobu výstavby | mimo vnitřní prostory budovy, po lešení, v budově je pouze padák 60/60 cm na chodbě
29 | střešní vpustě | 3 vpustě - prodloužit
Zařízení staveniště :
30 | místo napojení stavby na elektro | určí objednatel v budově, přes staveništní měření odběru
31 | místo napojení stavby na vodu | dtto
32 | mytí stavby | objekty ZS zhotovitele
33 | WC stavby | dtto
34 | šatna stavby | dtto
35 | kancelář stavby | dtto
* Poznámka :
vstupní dveře 2 ks - čidla EZS a el.ovládání funkce u obou vstupních dveří, s napojením do systému EZS, EPS a karetního systému, tyto dveře řešit ve zvýšené mechan. odolnosti BT 2